## Slide 1
1. Behov
Vem stöder vi och varför?
Från hjälpbehov till verksamhet: Hur kan man starta verksamhet som utgår från lokala hjälpbehov?
2. Verksamhet
Möjligheter med frivilligverksamhet – kan vi tillgodose behovet?
3. Samarbete
Gör vi detta ensamma eller tillsammans?
4. Hållbart genomförande
Är vår verksamhet livskraftig?
5. Prioriteringar och beslut
Vad gör vi?
6. Planering och inledning av verksamheten
Hur kommer vi igång?
Vem i vår lokala gemenskap behöver Röda Korsets stöd? Vi bedömer hjälpbehovet tillsammans med personerna själva, inte för dem. Vi utreder också om någon annan aktör redan tillgodoser behovet och om vi kan samarbeta med den.
Vi bedömer om det handlar om ett behov som kan tillgodoses med de frivilligas kompetens och resurser. Vi tar fram lösningar tillsammans med människor som har behövt hjälp.
Vi identifierar vilka vi bör samarbeta med för att tillgodose behovet på bästa möjliga sätt.
Vi funderar tillsammans på hur vi kan se till att vår verksamhet kan fortsätta på ett säkert och smidigt sätt även i framtiden. Har vi tillräckligt med frivilliga, kompetens, stöd och praktiska resurser?
Vi kommer tillsammans överens om vilka funktioner eller arbetssätt som införs eller upprätthålls. Besluten fattas enligt den överenskomna rutinen inom avdelningen eller verksamhetsgruppen.
Efter att vi har fattat beslutet planerar vi detaljerna i verksamheten och inleder genomförandet – igen tillsammans med dem som verksamheten berör. Vi samlar in information och respons om verksamheten och använder verktyg för kontinuerlig datainsamling.

## Slide 2: Från hjälpbehov till verksamhet: Hur kan man starta verksamhet som utgår från lokala hjälpbehov?
Vad är detta?
Detta är ett praktiskt verktyg i PowerPoint-format som kan användas till exempel i en lokal verksamhetsgrupp eller avdelningsstyrelse när man vill
  fundera över vilken typ av hjälp människorna i området behöver
  planera ny verksamhet
  utveckla den nuvarande verksamheten så att den bättre motsvarar de lokala behoven.
Verktyget bygger på Rödakorsfederationens gemensamma modell och främjar ett gemenskapsbaserat och inkluderande verksamhetssätt. Tanken är att lokala människor/gemenskaper alltid själva berättar vad de behöver och hur verksamheten bör genomföras. Vi fick idén från danska Röda Korsets version.
Verktyget inkluderas i helheten Bedömning av lokala behov (på finska) i Frivilliginfo. Helheten beskriver redan varför vi bedömer behov och vilka bedömningsverktyg som finns – med detta material vill vi i synnerhet svara på frågan hur processen kan framskrida. Organisationens verksamhetsstrategi å sin sida ger gemensamma ramar för vår verksamhet.
Helheten Bedömning av lokala behov innehåller verktyg för olika skeden av processen. Det lönar sig också att komma ihåg Minneskorten för beaktande av skydd och många slags behov (på finska). Tips för användning av korten finns i presentationens anteckningsdel.
Genom arbetet kan det komma fram information om hjälpbehov som är viktig för organisationen även i större utsträckning. Informationen rapporteras via samma Kontinuerlig datainsamling som övrig information som samlas in inom verksamheten.
Hjälpbehovet behöver och bör inte göras på en gång. Till exempel har prioriteringar och beslut medvetet skilts åt från steget för idéskapande och datainsamling. Under processens gång kan det också uppstå nya behov av datainsamling.
Notes: Versio 16.6.2026

## Slide 3
Stödfrågor:
Vad berättar människorna själva? Vem saknas i diskussionen?
Vilken bakgrundsinformation kan vi få från exempelvis offentliga statistikuppgifter?
Motsvarar vår nuvarande verksamhet behovet?
Är någon annan aktör redan verksam i samma område och räcker dess arbete för att tillgodose behovet?
Steg 1
Behov: Vem stöder vi och varför?
Vem i vår lokala gemenskap behöver Röda Korsets stöd? Vi bedömer hjälpbehovet tillsammans med personerna själva, inte för dem.
Vi utreder också om någon annan aktör redan tillgodoser behovet och om vi kan samarbeta med den.
Notes: Vaiheeseen 1 sopivia työkaluja ovat esimerkiksi:
Työkalu: Infosivu.pdf - tiedon keruu erilaisten muiden toimenpiteiden taustaksi: Tätä on mahdollista tehdä hyvin jo ennalta.
Työkalu: Verkostokartta.pdf osana tiedonkeruuta
Työkalu: Yhteisökokous.pdf
Työkalu: Yhteisökävely.pdf
Työkalu: Haastattelu.pdf
Työkalu: Kysely ja sosiaalisen median hyödyntäminen.pdf

## Slide 4
Stödfrågor:
Vad önskar och föreslår människor?
Vilka kunskaper eller styrkor har de frivilliga redan? Kan vi tillgodose hjälpbehovet på ett tryggt sätt?
Kan verksamheten orsaka olägenheter för någon? Hur minimerar vi riskerna?
Steg 2
Verksamhet: Möjligheter med frivilligverksamhet – kan vi tillgodose behovet?
Vi bedömer om det handlar om ett behov som kan tillgodoses med de frivilligas kompetens och resurser.
Vi tar fram lösningar tillsammans med människor som har behövt hjälp.
Notes: Työkalu: Kausikalenteri.pdf
Työkalu: Ongelmapuu.pdf
Työkalu: Ratkaisupuu.pdf
Työkalu: Yhteisökokous.pdf
Työkalu: Yhteisökävely.pdf
Työkalu: Haastattelu.pdf

## Slide 5
Stödfrågor:
Vilka lokala aktörer når ut till samma målgrupp?
Finns det någon aktör som bättre kan tillgodose vissa behov?
Vad kan vi göra tillsammans med andra aktörer?
Steg 3
Samarbete: gör vi detta ensamma eller tillsammans?
Vi identifierar vilka vi bör samarbeta med för att tillgodose behovet på bästa möjliga sätt.
Notes: Työkalu: Verkostokartta.pdf
Työkalu: Yhteisökokous.pdf
Työkalu: Yhteisökävely.pdf
Työkalu: Haastattelu.pdf

## Slide 6
Stödfrågor:
I vilken utsträckning kan verksamheten upprätthållas med befintliga resurser utan att det leder till en alltför stor belastning?
Hur kan vi locka med nya frivilliga?
Hur kan vi skapa möjligheter till att hjälpmottagare kan agera som frivilliga?
Behövs det mer utbildning eller stöd?
Steg 4
Hållbart genomförande: är vår verksamhet livskraftig?
Vi funderar tillsammans på hur vi kan se till att vår verksamhet kan fortsätta på ett säkert och smidigt sätt även i framtiden.
Har vi tillräckligt med frivilliga, kompetens, stöd och praktiska resurser?
Notes: Työkalu: Kausikalenteri.pdf
Muistikortit suojelun ja moninaisten tarpeiden huomioimiseen - Punainen Risti

## Slide 7
Stödfrågor:
Vilka funktioner har störst inverkan på dem som vi vill hjälpa?
Vilka åtgärder kan vi med säkerhet genomföra?
Ska vi lämna bort någon del av den nuvarande verksamheten?
Hur kan vi säkerställa att besluten grundas på kunskap om hjälpbehovet och på vad som är viktigt för gemenskapen?
Steg 5
Prioriteringar och beslut: vad gör vi?
Vi kommer tillsammans överens om vilka funktioner eller arbetssätt som införs eller upprätthålls. Besluten fattas enligt den överenskomna rutinen inom avdelningen eller verksamhetsgruppen.
Notes: Työkalu: Kausikalenteri.pdf
Muistikortit suojelun ja moninaisten tarpeiden huomioimiseen - Punainen Risti

## Slide 8
Stödfrågor:
Vad ska vi göra under den första månaden?
Vem ska vi bjuda in?
Hur använder vi den respons som vi får om verksamheten?
Hur gör vi ändringar vid behov utifrån den insamlade informationen?
Steg 6
Planering och inledning av verksamheten: hur kommer vi igång?
Efter att vi har fattat beslutet planerar vi detaljerna i verksamheten och inleder genomförandet – igen tillsammans med dem som verksamheten berör.
Vi samlar in information och respons om verksamheten och använder verktyg för kontinuerlig datainsamling.
Notes: Työkalu: Ongelmapuu.pdf
Työkalu: Ratkaisupuu.pdf
Muistikortit suojelun ja moninaisten tarpeiden huomioimiseen - Punainen Risti

## Slide 9
1. Behov
Vem stöder vi och varför?
Från hjälpbehov till verksamhet: Hur kan man starta verksamhet som utgår från lokala hjälpbehov?
2. Verksamhet
Möjligheter med frivilligverksamhet – kan vi tillgodose behovet?
3. Samarbete
Gör vi detta ensamma eller tillsammans?
4. Hållbart genomförande
Är vår verksamhet livskraftig?
5. Prioriteringar och beslut
Vad gör vi?
6. Planering och inledning av verksamheten
Hur kommer vi igång?